|  | УТВЕРЖДЕН Решением территориальной избирательной комиссии Металлургического района города Челябинска от 19 июня 2019 года № 85/655-4 |
| --- | --- |

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Совета депутатов Металлургического района

города Челябинска второго созыва

День голосования – 8 сентября 2019 года

Дата опубликования – 19 июня 2019 года

| № п. п. | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 1 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 8 августа 2019 года, в исключительных случаях – не позднее 4 сентября 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 2 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 29 июля 2019 года | Глава администрации города Челябинска |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 3 | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию Металлургического района города Челябинска для составления списков избирателей | После назначения дня голосования, но не позднее 9 июля 2019 года | Глава Металлургического района города Челябинска |
| 4 | Информирование территориальной избирательной комиссии Металлургического района города Челябинска об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно | Глава Металлургического района города Челябинска |
| 5 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не ранее 17 августа и не позднее 27 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 6 | Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 7 сентября 2019 года | Участковая избирательная комиссия |
| 7 | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 28 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 8 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 28 августа 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 9 | Уточнение списков избирателей | После получения списков избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | С 28 августа 2019 года -ежедневно | Избирательная комиссия Челябинской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, глава Металлургического района, руководители военной профессиональной образовательной организации, суды |
| 11 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | 7 сентября 2019 года (не позднее 18-00 по местному времени) | Участковые избирательные комиссии |
| 12 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | 7 сентября 2019 года (после подписания списка избирателей) | Участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 13 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 23 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
| 14 | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | В день принятия решений о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 15 | Опубликование в газете и размещение на сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| 16 | Направление в территориальную избирательную комиссию Металлургического района города Челябинска списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 17 | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (с 19 июня 2019 года до 18 часов по местному времени 18 июля 2019 года) | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 18 | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам избирательными объединениями | В течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (с 19 июня 2019 года до 18 часов по местному времени 18 июля 2019 года) | Избирательные объединения |
| 19 | Представление в территориальную избирательную комиссию Металлургического района города Челябинска документов на выдвижение при самовыдвижении кандидатов, при выдвижении кандидатов избирательными объединениями | В течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (с 19 июня 2019 года до 18 часов по местному времени 18 июля 2019 года) | Кандидаты |
| 20 | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов | В день поступления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 21 | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | В трехдневный срок с момента представления документов | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 22 | Представление в территориальную избирательную комиссии документов для регистрации кандидатов | С 15 июля 2019 года до 18 часов по местному времени 26 июля 2019 года | Кандидаты |
| 23 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или не соблюдения требований Закона к оформлению представленных документов | Не позднее чем за три дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 24 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 25 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем в десятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 26 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 27 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 23 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 28 | Представление в территориальную избирательную комиссию Металлургического района города Челябинска зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты |
| 29 | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 30 | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 31 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 2 сентября 2019 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 6 сентября 2019 года | Кандидат |
| 32 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее 2 сентября 2019 года | Избирательное объединение |
| 33 | Представление в территориальную избирательную комиссию Металлургического района города Челябинска решения избирательного объединения об отзыве кандидата | Не позднее 2 сентября 2019 год | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 34 | Представление территориальной избирательной комиссии Металлургического района города Челябинска перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия по Уральскому федеральному округу |
| 35 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов. | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 36 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление в территориальную избирательную комиссию Металлургического района города Челябинска указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (с 19 июня 2019 года по 19 июля 2019 года) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 37 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Предоставление в территориальную избирательную комиссию Металлургического района города Челябинска указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (с 19 июня 2019 года по 19 июля 2019 года) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 38 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 7 сентября 2019 года | Граждане РФ, кандидаты |
| 39 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 10 августа 2019 года до ноля часов 7 сентября 2019 года | Зарегистрированные кандидаты |
| 40 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
| 41 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
| 42 | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии Металлургического района города Челябинска о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 43 | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 44 | Предоставление в территориальную избирательную комиссию Металлургического района города Челябинска экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов | До начала распространений соответствующих материалов | Кандидаты |
| 45 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 8 августа 2019 года | Администрация Металлургического района города Челябинска по предложению территориальной избирательной комиссии Металлургического района города Челябинска |
| 46 | Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах | В ТИК – не позднее 23 августа 2019 года, в УИК – не позднее 4 сентября 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 47 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 28 августа 2019 года | Политические партии |
| 48 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 3 по 8 сентября 2019 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
| 49 | Представление в территориальную избирательную комиссию Металлургического района города Челябинска данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации | Не позднее 18 сентября 2019 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА |
| 50 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Глава Металлургического района города Челябинска |
| 51 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям | Не позднее 23 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 52 | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 18 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 53 | Представление территориальной избирательной комиссией финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 54 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 55 | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | Кандидаты |
| 56 | Представление в территориальную избирательную комиссию Металлургического района города Челябинска сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 29 августа 2019 года – не реже одного раза в три операционных дня | Отделение ПАО Сбербанк |
| 57 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 4 сентября 2019 года – немедленно | Отделения Сберегательного банка РФ по представлению территориальной избирательной комиссии Металлургического района города Челябинска, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
| 58 | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов | 8 сентября 2019 года | Руководитель отделения ПАО Сбербанк |
| 59 | Представление в территориальную избирательную комиссию Металлургического района города Челябинска итогового финансового отчета кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 60 | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 61 | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании | В месячный срок со дня получения отчетов | Редакции периодических печатных изданий |
| 62 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов | После 8 сентября 2019 года до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 63 | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | С 7 ноября 2019 года | Руководитель отделения ПАО Сбербанк по письменному указанию территориальной избирательной комиссии Металлургического района города Челябинска |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 64 | Утверждение формы бюллетеней и порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 15 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 65 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 15 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 66 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 23 августа 2019 года | Полиграфическая организация по распоряжению территориальной избирательной комиссии Металлургического района города Челябинска |
| 67 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии Металлургического района города Челябинска, уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 68 | Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссии Металлургического района города Челябинска | Не позднее 26 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 69 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 2 сентября 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 70 | Проведение досрочного голосования: - в территориальной комиссии - в участковой комиссии | с 28 августа по 3 сентября 2019 года с 4 по 7 сентября 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска Участковые избирательные комиссии |
| 71 | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» | Не позднее 24 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 72 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 28 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска и участковые избирательные комиссии |
| 73 | Проведение голосования | с 8 до 20 часов 8 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 74 | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 75 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | На итоговом заседании участковой комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 76 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 77 | Определение результатов выборов по избирательным округам | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 78 | Извещение о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 79 | Представление в территориальную избирательную комиссию Металлургического района города Челябинска копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов | Избранные и зарегистрированные кандидаты |
| 80 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 81 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 82 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 8 октября 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |
| 83 | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий | Не позднее 7 ноября 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Металлургического района города Челябинска |